## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre 2015
| Nombre del Profesor: | Estefania Pulido Alvarez
| Grupo: | TIC MCE 7A DZ
| Materia: | Comercio Electrónico
| No. De Equipo: | 4
| Nombre del proyecto: | "Implementación de e-commerce"
Integrantes del equipo:
| 1 | Gomez Hernandez Rene Valentin
| 2 | Hernandez Hernandez Pedro
| 3 | Hernandez Morales Luz Maria
| 4 | Morales Argüello Sarai
| 5 | Ruiz Cruz Cristopher Mario
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-03 | Reunión con el equipo | Terminado | Se realizo una reunion con el equipo completo para exponer opciones de las diferentes empresa donde se podria trabajar con el proyecto, finalmente se tomo la idea que Pedro Hernandez aporto, la cual fue trabajar en el MicroFoto, taller de marcos, encapsulados y bastidores. | Eleccion de empresa para trabajar MICROFOTO | Hernandez Hernandez Pedro
2 | 2015-09-07 | Reunión con el empresario | Terminado | Todo el equipo tuvo una reunion con el encargado de la empresa selecionada, para exponerle lo que se trabajaria y solicitar su autorizacion. | Autorizacion de la empresa | Morales Argüello Sarai
3 | 2015-09-14 | Reunión con el equipo | Terminado | Todo el equipo visito la empresa para conocer los objetivos y antecendetes de la empresa, a su vez hacer el levantamiento de requrimientos. Tambien el lider del equipo, Sarai, realizo la planeacion de las actividades posteriores para el primer avance de proyecto | Informacion de la empresa | Hernandez Morales Luz Maria
5 | 2015-09-17 | Reunión con el equipo | Terminado | Todo el equipo se reunio para elaborar el primer avance de proyecto, cada integrante tuvo una actividad, finalmente el lider ordeno todo el documento. | Primer_avance.docx | Gomez Hernandez Rene Valentin
6 | 2015-09-18 | Reunión con el empresario | Terminado | Todo el equipo se reunio con el empresario para mostrarle los avances que se tenian y escuchar sus sugerencias al respecto | Retroalimentacio | Morales Argüello Sarai
7 | 2015-10-01 | Planeación | Terminado | Todo el equipo se reunio y visito la empresa para hacer la toma de fotografias de todos los productos con los que cuenta la empresa. Se hizo la elaboracion de Sprints para las siguientes semanas de trabajo. | Fotografias | Hernandez Hernandez Pedro
8 | 2015-10-09 | Planeación | Terminado | El objetivo de la reunion fue investigar todos los procesos existentes en la empresa. Tambien se elaboro la maquetacion del sitio y el diagrama entidad-relacion. | Procesos | Ruiz Cruz Cristopher Mario
9 | 190/10/2015 | Organización | Terminado | Se elaboraron los story board para realizar la animacion de uno de los procesos de la empresa. | Story Board | Gomez Hernandez Rene Valentin
11 | 2015-10-30 | Reunión con el equipo | Terminado | Una vez realizado el story board del proceso se dio paso a la animacion del mismo. Sedividio en escenas las cuales fueron asignadas a cada integrante del equipo. | Animacion.fla | Equipo completo
12 | 2015-10-02 | Reunión con el equipo | Terminado | La reunion fue para realizar los ajustes necesarios a la animacion, asi como el segundo avance de proyecto. | Animacion.fla Segundo_avance.docx | Morales Argüello Sarai
13
14
15

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Implementación de e-commerce | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2015-09-03
Objetivo del Proyecto: |  | Gestionar un sitio de comercio electrónico a través de aplicaiones web
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Busqueda de empresa para implementacion de proyecto |  | Empresa | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Visita a la empresa |  | Antecedentes de empresa | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
3 | Levantamiento de requerientos y planeación de actividades |  | Requerimientos.docx Tablero en Trello | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
6 | Elaboración de primer avance de proyecto |  | Primer_avance.docx | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
7 | Comienzo del diseño y estructura de la aplicación |  | Maquetacion | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
8 | Toma de fotografias de los productos de la empresa |  | Fotografias | P | bar: SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 8
9 | Documentacion para la administracion del proyecto |  | Acta de inicio de proyecto, Contrato de servicios | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
R | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
10 | Elaboración de esquemas del Story Board |  | Story Board | P | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 11
R | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 11
11 | Creacion de la animacion |  | Animacion.fla | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12
R | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 13
12 | Elaboración del segundo avance de proyecto |  | Segundo_avance.docx | P | bar: SEMANAS 12
R | bar: SEMANAS 12
13 | Implementacion de la aplicación |  |  | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R
14 | Entrega de funcionalidad de proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 14
R
15 | Presentacion de proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 15
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro